«Дорожная карта»

Утверждено

приказом МОУ «Репяховская ООШ» от 30.05.2024г. №214-ОД

по введению учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины (ОБЗР)» в МОУ «Репяховская ООШ»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки****исполнения** | **Ответственные** |
| **1. Организация образовательного процесса** |
| 1. | Разработка и утверждение в МОУ «Репяховская ООШ» Дорожной картыпо введению учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины (ОБЗР)» | До 10 июня2024 года | Заместительдиректора Семикопенко Н.А. |
| 2. | Назначение ответственного лица (координатора) по введению учебногопредмета «Основы безопасности и защиты Родины (ОБЗР)» в МОУ«Репяховская ООШ» | До 10 июня2024 года | Директор школыСотникова Т.Н.. |
| 3. | Создание и утверждение в МОУ «Репяховская ООШ» рабочейгруппы, сопровождающей введение учебного предмета «Основы безопасности изащиты Родины (ОБЗР)» | До 10 июня2024 года | Директор школы Сотникова Т.Н.. |
| 4. | Внесение изменений в основные образовательные программы в части учебногопредмета «Основы безопасности и защиты Родины (ОБЗР)» | До 30августа 2024 года | Заместитель директора Семикопенко Н.А., руководителиШМО |
| 5. | Включение в основные образовательные программы проведение учебных сборов (8 класс) в соответствии с разработанными программами учебных сборов | До 01 июля2024 года | Заместитель директора Семикопенко Н.А., технологии и ОБЗР Дикун В.В. |
| 6. | Участие в учебных сборах обучающихся 8 класса с привлечением Центров | До 30 | Заместитель |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | военно-патриотического воспитания молодежи («Армата» или «Воин») | августа 2024 года | директора Семикопенко Н.А., технологии и ОБЗР Дикун В.В. |
| 7. | Обновление учебно-методической документации в МОУ«Репяховская ООШ» по предмету «Основы безопасности и защиты Родины (ОБЗР)» | До 30августа 2024 года | Заместительдиректора Семикопенко Н.А. |
| 8. | Приведение в соответствие с названием учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины (ОБЗР)» названия учебных кабинетов | До 30августа2024 года | Заместитель директора Семикопенко Н.А. |
| **2. Обеспечение кадровых вопросов** |
| 9. | Разработка должностных инструкций для педагогических работников, преподающихучебный предмет «Основы безопасности и защиты Родины (ОБЗР)» в МОУ «Репяховская ООШ» | до 30 августа2024 года | Директор школы Сотникова Т.Н., заместитель директора Семикопенко Н.А. |
| 10. | Внесение изменений в штатное расписание МОУ «Репяховская ООШ» | до 30 августа2024 года | Директор школыСотникова Т.Н. |
| 11. | Внесение изменений в кадровые документы работников в части наименования должностей педагогических работников, преподающихучебный предмет «Основыбезопасности и защиты Родины (ОБЗР)» | до 30 августа2024 года | Директор школы Сотникова Т.Н. |
| 12. | Направление педагогических работников на курсы повышенияквалификации по ДПППК «Преподаватель ОБЗР» | с 1 июня по31августа 2024 года | Директор школыСотникова Т.Н., заместитель директораСемикопенко Н.А. |
| 13. | Проработка кадрового вопроса в части привлечения к преподаваниюучебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины (ОБЗР)» участников СВО и их направление на переподготовку на базе Центра | до 30 августа2024 года |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | военно-патриотического образования «Вершина» |  |  |
| **3. Обеспечение материально-технических условий в части оснащения кабинетов учебного предмета «Основы****безопасности и защиты Родины (ОБЗР)»** |
| 11. | Определение дефицитов и способов их ликвидации при организацииусловий реализации учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины (ОБЗР)» в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса | До 10 июня2024 года | Заместительдиректора Семикопенко Н.А. |
| 12. | Обеспечение материально-технических условий в части оснащения кабинетов учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины (ОБЗР)» в соответствии с требованиями приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 06.09.2022 № 804 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», направленных на содействие созданию (создание) в субъектах Российской Федерации новых (дополнительных) мест в общеобразовательных организациях, модернизацию инфраструктуры общего образования, школьных систем образования, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению общеобразовательных организаций, а также определении норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствамиобучения и воспитания» | До 30августа 2024 года | Заместитель директора Семикопенко Н.А., технологии и ОБЗР Дикун В.В. |
| **4. Информационное обеспечение введения учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины (ОБЗР)»** |
| 13. | Информирование общественности о ходе и значимости введения учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины (ОБЗР)» через использование Интернет-ресурсов, методических и научно-методическихизданий, средств массовойинформации, через работу с родителями | До 1 сентября2024 года, далеепостоянно | Заместитель директора Семикопенко Н.А. |
| 14. | Создание на сайте МОУ «Репяховская ООШ» подраздела, освещающеговопросы введения учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины | До 5 июня2024 года | Заместительдиректора Семикопенко Н.А. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (ОБЗР)» |  |  |
| 15. | Размещение на сайте МОУ «Репяховская ООШ» нормативно-правовых актов уровня общеобразовательной организации, регламентирующихвопросы введения учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины (ОБЗР)» | До 1 сентября2024 года, далее постоянно | Заместитель директора Семикопенко Н.А. |
| **5. Самодиагностика готовности к введению учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины (ОБЗР)»** |
| 16. | Проведение самодиагностики готовности введению учебного предмета«Основы безопасности и защиты Родины (ОБЗР)» в МОУ «Репяховская ООШ» | До 04 июня2024 года | Заместительдиректора Семикопенко Н.А. |